## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inventario | Administrador | Gestion de los productos del inventario. | Garantizar un mejor manejo en el inventario. |  | Alta | No inciado
REQ002 | Alertas | Administrador | Enviar alertas de productos bajos de stock. | Mejorar el abastecimiento del invetario del local. |  | Alta | No inciado
REQ003 | Métodos de pago | Administrador/Usuario | Mejorar los pagos. | Mejorar la facturacion del local |  | Alta | No inciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Inventario | Administrativo | Gestion de los productos del inventario. | Garantizar un mejor manejo en el inventario. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Analisis de inventario |  |  |  | Jhon German |  | 5
| REQ001-2 | Conteo de los productos |  |  |  | Jhon German |  | 5
| REQ001-3 | Incluir a la pagina los productos ya contados |  |  |  | Jhon German |  | 5
[7 empty] | Suma | 15
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status